## atual
Função | Nº de ocorrência | Complexidade | Peso | Resultado | Nível de Influência do Sistema (0 a 5)
entradas |  | Simples | 3 | 0 | Comunicação de dados | 5
|  | Médio | 4 | 0 | Performance | 5
|  | complexo | 6 | 0 | Volume de transações | 5
[5 empty] | Eficiência do usuário final | 5
saídas |  | Simples | 4 | 0 | Processamento complexo | 5
|  | Médio | 5 | 0 | Facilidade de implantação | 5
|  | complexo | 7 | 0 | Múltiplos locais | 5
[5 empty] | Processamento distribuído | 5
consultas |  | Simples | 3 | 0 | Utilização de equipamento | 5
|  | Médio | 4 | 0 | Entrada de dados on-line | 5
|  | complexo | 6 | 0 | Atualização on-line | 5
[5 empty] | Reutilização de código | 5
arquivos |  | Simples | 7 | 0 | Facilidade operacional | 5
|  | Médio | 10 | 0 | Facilidade de mudanças | 5
|  | complexo | 15 | 0
[5 empty] | Total de NI | 70
interfaces |  | Simples | 5 | 0
|  | Médio | 7 | 0 | FA = multiplicar o NI pela taxa real =0,65+(0,01*I19) | 1.35
|  | complexo | 10 | 0
Total de FP’b |  |  |  | 0 | FP'r = multiplicar o FP'b pelo FA | 0
[5 empty] | Informe o nº de LOC da Linguagem | 17.5
Estimativas do número médio de LOC por FP |  |  |  |  | KLOC = Multiplicar o FP'r pelo tipo de linguagem |  | FP'r *(soma das linguagens /2)
Cobol |  |  |  | 100 | Total de KLOC | 0
Pascal |  |  |  | 90
Linguagens Orientadas a Objeto (C++) |  |  |  | 30 | Informe o tipo de sistema | 2500
Java / Delphi / Visual Basic |  |  |  | 20
Geradores de Código (SQL + HTML) |  |  |  | 15 | PRAZO (dividir o KLOC pelo tipo de sistema)
[5 empty] | (RESULTADO DA DIVISÃO) QTDD DE MESES | 0
Tipo de Sistema |  | Produ - Kloc/Loc /mês |  |  | QTDD DE DIAS (% x 22)
Sistema Comercial |  | 2500 |  |  | QTDD DE HORAS (% x 6)
Comércio Eletrônico |  | 3600 |  |  | QTDD DE MINUTOS (% x 60)
Sistema Web |  | 3300
CUSTO - INVESTIMENTO
PRAZO
| DIAS/MÊS | 22 |  |  | Informe o valor da hora de trabalho
| HORAS/DIA | 6 |  |  | ISO (NORMA INTERNACIONAL) HORAS/MÊS = | 132
| MINUTOS/HORA | 60 |  |  | FÓRMULA = 132 * RESULTADO DA DIVISÃO * VALOR DA HORA
CONFIRMAÇÃO (DIAS * HORAS * Vr DA HORA) |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO PROJETO = | 0